| پیوست شماره یک اقلامی از کار موضوع پیمان که توسط پیمانکار انجام نمی گیرد . ( در ارتباط با ماده 1 پیمان ) |  |
| --- | --- |
| پیوست شماره دو تعیین درصدهای انجام هر کار برای فعالیتها ی مختلف کار به منظور پرداخت های موقت برای هر ساختمان به تفکیک ( در ارتباط با بند ((ج)) ماده 12 پیمان ) درصد های انجام کار برای هر یک از ساختمان ها و کارهای اجرایی خارج از ساختمان ( محوطه ، حصارکشی و...) به تفکیک ، در پیوست شماره دو پیمان با رعایت مراحل زیر مشخص گردد : - عملیات اجرایی ، بر اساس ترتیب واقعی انجام کار شکسته شده و ریز فعالیت ها در قالب سرفصل های مشخص شده در برنامه زمانی کلی ،معلوم و کد گذاری شود ؛ - هر یک از ردیف های ریز متره کد فعالیت متناظر با آن اختصاص یافته و صورت های متره و خلاصه متره حاوی کد فعالیت تهیه گردد ؛ - با استفاده از فهارس بهای پایه و ضوابط مربوط به آن ، برآورد هزینه اجرای کار ( در قالب صورت های مالی ، خلاصه مالی فصول و جداول دفترچه فهارس بها به تفکیک فعالیت ) تهیه شود ؛ - از تقسیم مبلغ ریالی هر فعالیت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، درصد هر فعالیت به دست آید . این درصد نباید از 8٪ برآورد هزینه اجرای کار بیشتر شود . تنها برای قلمی از تاسیسات برقی یا مکانیکی که به صورت یکجا و غیر قابل تفکیک باشد ؛ تعیین فعالیت با وزن بیشتر از سقف تعیین شده ، مجاز است . جمع مبالغ ریالی تمام فعالیت ها باید مساوی با برآورد هزینه اجرای کار باشد . جدول درصدهای فعالیت ها بر اساس اطلاعات فوق ، به گونه ای تهیه شود که مبلغ برآورد ریالی ، فصول و فهرست بهای متناظر با هر فعالیت در این جدول مشخص گردد . در صورتی که در فعالیتی ، چند فصل از فهرست بهای رشته مربوط وجود داشته باشد ، فصل متناظر با آن فعالیت ، فصلی است که از نظر ریالی ، بیشترین وزن را در برآورد ریالی آن فعالیت تشکیل دهد . |  |

پیوست شماره سه محاسبات سطوح ضروری است کارفرما محاسبه سطوح را که در جدول ماده 12 درج نموده است ، به طور شفاف متناسب با نقشه های اجرایی ( با ارائه کروکی و مساحت بخش های مختلف که در محاسبه سطح زیربنای طبقه موثرند ) در این پیوست ، تنظیم و ضمیمه اسناد ومدارک مناقصه و پیمان نماید .