قرارداد مشارکت در ساخت

این قرارداد به همراه شرایط عمومی و خصوصی و دیگر اسناد و مدارک پیوست آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است به استناد مصوبه شماره ....................... مورخ ................... هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   و در اجرای صورتجلسه مورخ ............ برگزاری فراخوان .................. فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با کد اقتصادی ...................................... و شناسه ملی .................................... با نمایندگی آقای عبدالرضا پازوکی بعنوان رئیس دانشگاه که از این پس در این قرارداد دانشگاه نامیده میشود و شرکت /آقای.................. به شناسه ملی / کد ملی .......................................... و کد اقتصادی .............................. با نمایندگی آقای .................. که منبعد  شریک نامیده میشود، منعقد می گردد.

ماده1- موضوع قرارداد:

عبارت است از مشارکت طرفین در احداث پروژه  ............ شامل

فاز اول : مطالعات و طراحی کارهای ساختمانی بر اساس بخشنامه شماره 523048/1400 مورخ 18/10/1400 سازمان برنامه و بودجه و رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان، دستور نقشه، پیگیری از کمیسیون ماده 5 برای اخذ مجوز ساخت 25 طبقه، اخذ پروانه ساختمانی و موافقت سازمان نظام مهندسی ، سایر مجوز های مورد نیاز با پرداخت هزینه های مربوطه در طول دوران ساخت و اخذ تاییدیه از دانشگاه توسط شریک

تبصره: اجرای فاز دو پس از تائید فاز اول توسط دانشگاه می باشد.

فاز دوم : کلیه عملیات اجرایی و ساخت تعداد ............... واحد مسکونی و .............واحد  (سایر کاربریها).................... همراه با محوطه سازی با زیر بنای کل ............ مترمربع و زیر بنای مفید ............ مترمربع و محوطه سازی ........................... متر مربع بر اساس پروانه ساختمانی/ دستور نقشه/ مصوبه کمیسیون ماده5 و بر طبق نقشهها و مشخصات فنی خصوصی، مقررات ملی ساختمان و سایر اسناد و مدارک قرارداد واقع در زمین پلاک ثبتی........ فرعی از ...................... اصلی واقع در بخش........... شهرستان ......... با مشخصات (UTM) ........................................به نشانی .......................................................................................................................................................................................... به مساحت کل ................................. متر مربع و پس از اصلاحی ........................متر مربع.

ماده2- اسناد و مدارک قرارداد:

اسناد و مدارک قرار داد که به تایید و امضاء مقامات ذیصلاح و صاحبان امضاء مجاز دو طرف قرار داد رسیده و یا خواهد رسید به شرح ذیل می باشد :

2-1- قرار داد حاضر

2-2- شرح خدمات

2-3-شرایط عمومی

2-4- شرایط خصوصی

2-5-ساختار سازمان و عوامل کلیدی انجام کار

2-6- برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی اجرای عملیات ساختمانی که محدود به مدت قرار داد می باشد

2-7- برنامه تامین مالی پروژه(کلی و تفصیلی)

2-8- مشخصات فنی خصوصی و فهرست و مشخصات مصالح مصرفی پروژه،مشخصات فنی عمومی،مقررات ملی ساختمان ،قوانین،دستور العمل ها وآیین نامه های لازم الاجراءو جاری کشور و شهرداری ها.

2-9-پروانه ساختمانی، جدول سطح و سطوح زیر بنا، مطالعات و طراحی ژئوتکنیک، نقشه های معماری فاز یک و فاز دو چهار رشته، دفترچه های محاسبات و کلیه مدارک مربوط به پروانه ساختمانی.

2-10- تصویر اسناد مالکیت زمین که در زمان امضاء قرارداد با اصل آن مورد مطابقت قرار گرفته است.

2-11- جدول ساختار شکست فیزیکی وریالی پروژه.

2-12- جدول وندور لیست تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تجهیزات اداری و .....

2-13- موافقت نامه ها،دستور کارها،صورتمجلس هاو هر نوع سند دیگری که در چهارچوب موضوع قرارداد امضاء و مبادله گردد.

2-14- صورتجلسه تحویل زمین.

2-15- اسناد و صورتجلسات فراخوان انتخاب شریک

2-16- بیمه نامهها ( شامل بیمه نامههای حوادث تمام خطر- کارگاهی- مسئولیت- کیفیت ساخت وساختمان- حوادث قهری) و سایر بیمهنامههایی که متعاقبا پیوست قرار داد خواهد شد.

تبصره – در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک مذکور، قرارداد به همراه شرایط عمومی و شرایط خصوصی بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد، در صورت وجود دوگانگی بین قرارداد و شرایط عمومی و شرایط خصوصی اولویت به ترتیب با قرارداد ، شرایط خصوصی و شرایط عمومی است. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشههای اجرایی، مشخصات فنی عمومی است اگر دوگانگی مربوط به اسناد مالی باشد به ترتیب شرایط خصوصی و اسناد و مدارک فراخوان بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد .

ماده3- آوردهها و سهم الشرکه طرفین قرارداد:

3-1- کل مبلغ مشارکت  ....................................................ریال(به عدد) و ....................................... (به حروف) مشتمل بر آورده دانشگاه  به مبلغ ......... ریال (به عدد) و ......................... ریال (به حروف ) و آورده شریک به مبلغ ...................................... ریال (به عدد) و .....................................................ریال( به حروف ) است که به شرح مندرج در ماده 1 شرایط خصوصی این قرارداد تقویم و تعیین گردیده است.

3-2- سهم الشرکه دانشگاه در مشارکت به میزان ................. درصد و سهم الشرکه شریک در مشارکت به میزان ............. درصد می باشد که به شرح ماده دو شرایط خصوصی این قرارداد محاسبه و تعیین گردیده است.

تبصره:کلیه هزینه های موضوع قرار داد مطابق مواد 1 و2 شرایط خصوصی در آورده ها و سهم الشرکه طرفین لحاظ شده است و هرگونه تغییری در قیمت ها ، تعرفه ها، تورم ، تغییرات نرخ ارز و از این قبیل هیچ گونه اثری در آورده ها و سهم الشرکه محاسبه شده و اجرای عملیات ساخت و تجهیز  برای طرفین نخواهد داشت.

ماده4- مدت قرارداد:

| جدول زمانی کلی اجرای موضوع قرارداد |  |  |
| --- | --- | --- |
| مرحله | شرح | مدت زمان |  |
| فاز اول | طراحی فاز یک و دو ، تهیه نقشه های اجرایی و خدمات مهندسی |  |  |
|  | اخذ مجوز پروانه ساختمانی، اخذ نظریه کمیسیون مرتبط با شهرداری، اخذ نظریه سازمان نظام مهندسی و هزینه های مترتب به مراحل مختلف و سایر مجوزات لازم |  |  |
| فاز دوم | عملیات ساخت بطور کامل و رفع نقص |  |  |

تبصره 1 : در صورت ایفای تعهدات شریک در خصوص انجام فاز اول قرارداد در مدت تعیین شده ، جهت شروع عملیات اجرایی ، زمین طی صورتجلسه به شریک تحویل خواهد شد .

تبصره 2 : شریک موظف است پس از اتمام فاز دو  ظرف 6 ماه نسبت به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و همچنین اخذ اسناد تک برگی واحدهای احداثی اقدام نماید .

تبصره 3 : تغییرات احتمالی مدت قرار داد به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی خواهد بود.

ماده5- تضامین قرارداد و دوره تضمین:

تضامین این قرارداد به شرح مندرج در شرایط عمومی است.

دوره تضمین حسن انجام کار عملیات موضوع قرار داد 12 ماه از تاریخ تحویل موقت  میباشد که توسط شریک تعهد و به شرح مندرج در شرایط عمومی این قرارداد تعیین و تضمین گردیده است.

ماده6- نظارت بر اجرا:

علاوه بر نظارتهای تکلیفی و قانونی حاکم بر طراحی و ساخت موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامهها و دستورالعملهای آن که از طریق مهندسین ناظر ومبادی ذیصلاح انجام میگیرد. دانشگاه بعنوان طرف قرارداد ضمن داشتن حق  نظارت عالیه ، راساً یا از طریق  اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت  نظارت نیز، بر اجرای موضوع این قرار داد و مطابقت آن با نقشهها و مشخصات فنی و خصوصی و عمومی واجرایی و رعایت برنامهزمانبندی کلی و تفصیلی و برنامه تامین مالی و سایر اسناد و مدارک قراردادی و قوانین مقررات و ضوابط مربوط، نظارت نماید.

اعمال نظارت عالیه دانشگاه و نظارت دستگاه نظارت  به هیچ وجه  نافی مسئولیتهای قانونی و قرار دادی شریک و انجام صحیح تعهدات ایشان تا زمان تحویل قطعی کار نخواهد بود.

چگونگی اعمال نظارت و پرداخت هزینههای آن به موجب شرایط عمومی این قرارداد تعیین گردیده است.

ماده7- اقامتگاه طرفین:

نشانیهای ذیل اقامتگاه قانونی طرفین است و هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را تغییر دهد مکلف است نشانی جدید خود را بطور دقیق و کامل کتبا و فورا به طرف دیگر اعلام نماید. تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام و واصل نشده باشد، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و ابلاغ میشود و دریافت شده محسوب و در حکم ابلاغ قانونی است .

دانشگاه .......................................   :

نشانی: .......................................... کد پستی: .................................... تلفن ثابت: .......................... تلفن همراه: ..................... نمابر: ........................ پست الکترونیکی .......................

شریک: .........................

نشانی: .......................................... کد پستی: .................................... تلفن ثابت: .......................... تلفن همراه: ..................... نمابر: ........................ پست الکترونیکی .......................

ماده8- نسخ قرارداد:

این قرارداد و پیوستهای آن در ........ نسخه با اعتبار واحد در نشانی .................... در تاریخ ................. به امضاء طرفین رسید و مبادله گردید.

دانشگاه:................                                                                       شریک: .......................

شرایط عمومی

فصل اول- تعاریف و مفاهیم:

ماده1- قرارداد مشارکت: قراردادی است که به انضمام اسناد ومدارک مندرج در ماده2 قرارداد بعنوان یک مجموعه غیر قابل تفکیک بین طرفین منعقد گردیده است.

ماده2- شرایط عمومی: شرایط عمومی، شرایط حاکم بر قرارداد مشارکت را تعیین میکند که در متن حاضر درج گردیده است.

ماده3- شرایط خصوصی: شرایط خصوصی، شرایط ویژهای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی و با توجه به موضوع قرار داد، آورده و سهمالشرکه طرفین به نحو خاص تنظیم شده است.

ماده4- برنامه زمانبندی اجرایی: برنامه زمانبندی اجرایی (کلی و تفصیلی) برنامهای است که در آن برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای موضوع قرارداد و فعالیتهای آن بر حسب ماه منعکس گردیده و در اسناد و مدارک قرارداد مشارکت، درج شده است.

ماده5- برنامه تامین مالی:

برنامهای است که در چارچوب قرارداد مشارکت و اسناد و مدارک آن با پیشنهاد شریک و تایید دانشگاه در دو سطح کلی و تفصیلی تهیه و تنظیم و به شریک ابلاغ خواهد گردید.

در برنامه کلی، تامین منابع مالی لازم و کافی توسط شریک برای اجرای موضوع قرارداد تا اتمام آن و همچنین شیوههای تامین منابع مالی از قبیل تسهیلات بانکی ، جریان نقدینگی و... مشخص گردیده است و در برنامه تفصیلی، تامین منابع مالی مربوط به هر یک از مراحل انجام کار بر اساس میزان درصد پییشرفت فیزیکی پروژه و با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی تعیین گردیده است.

ماده6- نظارت:

مجموعه خدمات و اقداماتی است که به منظور کنترل اجرایی و مالی قرارداد مشارکت توسط دانشگاه ویا دستگاه نظارت بر اساس شرح خدمات مربوط، انجام میگردد.

ماده7-  دستگاه نظارت:

شخص حقیقی یا حقوقی است که متناسب با شرایط پروژه موضوع قرارداد و در صورت تشخیص دانشگاه، توسط دانشگاه تعیین و پس از انعقاد قرارداد بین دانشگاه با وی، به شریک معرفی میگردد و شریک موظف است کلیه کارها را طبق قرارداد و اسناد و مدارک منضم به آن و قوانین و مقررات و ضوابط مربوط تحت نظارت اجرایی و مالی  دستگاه نظارت با رعایت برنامه زمانبندی اجرایی و برنامه تامین مالی پروژه، اجرا نماید.

ماده8- کار، کارگاه و تجهیز و برچیدن کارگاه:

الف- کار: عبارت است از مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز برای شروع، انجام و پایان دادن موضوع قرارداد و شامل کارهای دائمی است که باقی میماند و به عنوان موضوع قرارداد تحویل دانشگاه میگردد و کارهای موقت که به منظور اجرا و نگهداری موضوع قرارداد ضرورتاً انجام میشود.

ب- کارگاه: محل یا محلهایی است که عملیات موضوع قرار داد در آن اجرا میشود یا به منظور اجرای قرار داد با توافق دانشگاه از آن استفاده میشود. کارگاهها یا کارخانههای تولیدی خارج از محل و زمینهای تحویلی توسط دانشگاه که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات که در کار نصب خواهد شد و مورد استفاده قرار میگیرد، جزو کارگاه به شمار نمیآید.

ج- تجهیز کارگاه: عبارت است از عملیات، اقدامات و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود تا شروع و انجام موضوع قرارداد طبق اسناد و مدارک مربوط، مقدور گردد.

د- برچیدن کارگاه: عبارت است از جمعآوری مصالح، تجهیزات، تاسیسات، ساختمانهای موقت و خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات شریک از کارگاه و همچنین تمیز کردن محلهای تحویلی دانشگاه میباشد.

ماده9- مصالح، تجهیزات، ماشینآلات و ابزار، تاسیسات و ساختمانهای موقت:

الف- مصالح: عبارت است از مواد، اجناس و کالاهایی که با توجه به اسناد و مدارک قرارداد، مشخصات آنها توسط دانشگاه تعیین و در عملیات موضوع قرارداد مشارکت، نصب شده و در کار باقی میماند.

ب- تجهیزات: عبارت است از دستگاهها و ماشین آلاتی که با توجه به اسناد و مدارک قرارداد مشخصات آنها توسط دانشگاه تعیین میشود و در عملیات موضوع قرار داد مشارکت، نصب میشود ودر کار باقی میماند.

ج- تاسیسات و ساختمانهای موقت: عبارت است از انواع ساختمانها، انبارها، محوطهها، تاسیسات آب، برق، سوخت، مخابرات و بطور کلی تمامی تاسیسات و بناهایی که بطور موقت برای دوره اجرای موضوع قرارداد، تامین شده است و جزو کارهای تجهیز کارگاه محسوب میشود.

فصل دوم- تعهدات طرفین

ماده10- تعهدات دانشگاه:

10-1- پس از اخذ پروانه ساختمانی و مجوز حفاری از شهرداری توسط شریک ( اتمام فاز اول قرارداد ) و پس از سپردن تضمین انجام تعهدات توسط شریک (بصورت  بلامعارض) قرارداد به شریک ابلاغ و زمین موضوع قرارداد جهت اجرا و ساخت پروژه ظرف یک هفته به شریک تحویل داده خواهد شد.

تبصره- تحویل زمین صرفاً به منظور اجرای کامل موضوع قرار داد است و به معنی تملک مشاعی، جزئی یا کلی شریک نسبت به زمین نیست و هیچگونه حقی برای وی ایجاد نمی نماید.

10-2- مسئولیت هرگونه ادعای مالکیت از ناحیه اشخاص ثالث در مورد زمین آورده دانشگاه در این قرارداد مشارکت، بر عهده دانشگاه است.

10-3- در صورت عدم تهیه نقشه های اجرایی و معماری توسط دانشگاه ،دانشگاه  متعهد است طرح معماری و نقشههای اجرایی (سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی و...) که طبق برنامه زمانبندی توسط شریک کتباً ارائه میشود را ظرف مدت 20 روز پس از تحویل کامل مدارک، بررسی و کنترل و نظر اصلاحی خود را کتبا به شریک اعلام یا تایید و تصویب نماید.

تبصره 1- در صورت اعلام نظر دانشگاه مبنی بر اصلاح نقشه ها، شریک موظف است ظرف مدت 7 روز پس از وصول نظر دانشگاه اصلاحات مورد نظر را اعمال نماید و مجددا جهت تایید و تصویب به دانشگاه تحویل نماید.

تبصره 2- در صورتی که در تایید و ابلاغ نقشههای اجرایی و طرح معماری مذکور توسط دانشگاه  تاخیری حاصل گردد و این تاخیر به تشخیص دانشگاه  ناشی از عملکرد شریک نباشد، مدت زمان تاخیر به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

10-4-درصورتیکه تهیه طرح و نقشه های اجرایی بر عهده دانشگاه قرار گرفته باشد، دانشگاه طرح و نقشه های مربوط واسناد ومدارک آن را ظرف مدت زمان تعیین شده در ماده 4 قرار دادحاضر تهیه وکتباً جهت اجرا به شریک ابلاغ می نماید.

10-5- تعیین  ( دستگاه نظارت) و معرفی کتبی وی به شریک ظرف مدت 30 روز پس از تایید و ابلاغ نقشههای اجرایی توسط دانشگاه  و در صورت تشخیص دانشگاه.

10-6- با درخواست شریک، دانشگاه  اقدام لازم را جهت معرفی وی به ادارات و سازمانهای ذیربط برای تسهیل انجام امور اداری مربوط به موضوع قرارداد، به عمل خواهد آورد و تا پایان قرارداد و اتمام پروژه، از طرف دانشگاه جهت مسائل ملکی عرفی نامه ای ارائه نخواهد شد.

ماده 11- تعهدات شریک:

11-1- شریک مکلف است نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعم از متخصص و ساده به تعداد کافی اقدام نماید و حقوق و بیمه آنان را مطابق ضوابط پرداخت نماید و از بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار معتبر، خودداری نماید.

11-2- شریک موظف است پروژه را مطابق اسناد و مدارک قرارداد و به طور کامل اجرا و تکمیل نماید. همچنین مسئولیت اجرای صحیح نقشه ها و رعایت مفاد مشخصات فنی و آیین نامه ها و مقررات را مطابق اسناد و مدارک قرارداد بعهده دارد و همه مسئولیت ها و تعهدات مربوط به ساخت و اخذ پایان کار در قبال شهرداری تماماً بعهده شریک بوده و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در اینخصوص نداشته و نخواهد داشت. شایان ذکر است مشخصات آیتم های اجرا شده می بایست جهت تطبیق با مشخصات قرارداد و اسناد مربوطه به تایید کتبی نماینده دانشگاه  رسیده و صورتجلسه گردد.

11-3- کليه اقدامات، پيگيری و هزينه های تمديد برگه های تعهد نظام مهندسی اعم از طراحی، نظارت، مجری، خاک و ژئوتکنیک، آزمایشگاه ها و سایر موارد در مدت اجرای پروژه و تمديد و تطویل پروانه ساختمانی و هرگونه مجوزات و هزینه ها و خسارات احتمالی ناشی از تأخيرات در اجرای پروژه به عهده شريک می باشد.

11-4- در صورت اجرای عملیات برخی از اجزاء کارتوسط سازندگان یا پیمانکاران جزء ،شریک باید سازندگان و پیمانکار جزءخود را به همراه سوابق و رتبه بندی آنها به دانشگاه  معرفی نماید. بعلاوه آنکه شریک موظف است در قراردادهای منعقده با سازندگان و پیمانکاران جزء خود لزوم رعایت و اجرای قوانین و مقررات و ضوابط مربوط از جمله قوانین کار، بیمه و تامین اجتماعی (از قبیل ماده 38 قانون تامین اجتماعی،اصول ایمنی ،مقررات ملی ساختمان) را پیش بینی و الزامات قانونی مربوط و همچنین مفاد این قرارداد را اجرا و رعایت نماید. در هر حال مسئولیت اجرای عملیات و رعایت قوانین و مقررات و ضوابط در صورت انجام برخی از اجزاء کار توسط سازندگان و پیمانکاران جزءتماماً وکلاً  بر عهده شریک است.

11-5- انعقاد قرار داد با آزمایشگاه برای آزمایشات بتن، جوش ، میلگرد ، فولاد، خاک و سایر آزمایشات لازم از بین لیست مورد تایید دانشگاه  وپرداخت کلیه هزینههای مربوطه بر عهده شریک است.

11-6- مسئولیت رعایت نکات ایمنی براساس مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و کليه استانداردهای H.S.E شامل آيتم های ايمنی و بهداشت محيط کار، الزامات آتش نشانی و محيط زيست بر اساس استانداردهای مربوطه و  سایر قوانین، مقررات و آیین نامه های جاری کشور در مدت اجرای پروژه و هزینه بیمه حوادث و تمام خطر ناشی از اجرای مفاد این قرارداد به عهده شریک می باشد.

11-7- رعایت کلیه مقررات و قوانین جاری در تمام موارد مربوط به قرارداد و ضوابط ایمنی کار و کارگران و مسئولیت هرگونه حادثه یا خسارات وارده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، همسایگان، ابنیه عمومی، کارگران و ... در طول اجرای پروژه به عهده شریک می باشد و پاسخگویی نزد مقامات قضایی از نظر حقوقی و جزائی و جبران خسارت و همچنین کسب رضایت شاکیان خصوصی بعهده شریک خواهد بود. ضمناً دانشگاه  می تواند در صورت مشاهده عدم رعایت مسائل ایمنی، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست صادر نماید در این حالت نه تنها شریک حق مطالبه خسارت در اثر توقف کار را ندارد، بلکه متعهد به جبران خسارات بوجود آمده برای دانشگاه می باشد.

11-8- مسئولیت اخذ رضایت از همسایگان و صاحبان املاک مجاور پروژه جهت انجام امور اجرایی قرارداد از قبیل نیلینگ، انکراژ و هر مورد دیگری (درصورت نیاز به انجام آن) بر عهده شریک است و چنانچه هر يك از آنها شكايتي از مشكلات و مخاطرات اجرايي و ادعاي خسارت و عدم اجراي نكات ايمني در خصوص معابر و همسايگان داشته باشند، شريك مي بايست پاسخگو بوده و رضایت ایشان را جلب نمايد.

11-9- پرداخت کلیه حقوق بیمه، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه ناشی از اجرای کار به عهده شریک می باشد.

11-10- شریک موظف است صورت جلسه های اتمام مراحل مختلف کار را تهیه و تاییدیه های آنها را از دستگاه نظارت اخذ نماید. شریک متعهد به اخذ گواهی عدم خلاف پس از مرحله سفت‌کاری و ارائه آن به دانشگاه  می‌باشد.

11-11- مسئولیت کنترل نقشه های اجرایی و اعلام نقایص، اشتباهات و مغایرت در نقشه ها و جزییاتی که تهیه و یا تاییدو توسط دانشگاه  به شریک ابلاغ گردیده، به عهده وی می باشد. تصویب نقشه ها و یا جزییات مذکور به وسیله دانشگاه و یا دستگاه نظارت هیچگونه مسئولیتی را از شریک سلب نخواهد کرد.

11-12- شریک باید کلیه نقشه های چون ساخت را به تدریج قبل از پوشیده شدن هر بخش از عملیات و طبق نظر دستگاه نظارت دانشگاه در سه نسخه و بهمراه نسخه رایانه ای و لوح فشرده قابل تکثیر تهیه کند و برای بررسی و تأیید به دستگاه نظارت دانشگاه تحویل نماید. دستگاه نظارت دانشگاه ، یک نسخه از نقشه های چون ساخت تأیید شده را در اختیار شریک قرار می دهد.

11-13- شریک ملزم می باشد قبل و حین انجام کار هرگونه مغایرت و ابهام در اسناد و مدارک قرارداد را مشخص و قبل از شروع هر مرحله از کار، موارد را با دانشگاه تعیین تکلیف نماید و هرگونه دوباره کاری در هزینه ها و تأخیر در اجرای مراحل تا اتمام کار بعهده شریک می باشد.

11-14- هرگاه در جریان پیشرفت کار مشاهده شود که برخی از شرایط نشان داده شده در نقشه ها موجب تداخل و تناقضی با رشته های دیگر کار شده و یا مانع کارکرد درست برخی اجزاء و یا دستگاه ها خواهد شد، شریک می بایست حداقل یک ماه پیش از آغاز عملیات، بمنظور روشن کردن آن، موضوع را به دستگاه نظارت گزارش کند و دانشگاه و دستگاه نظارت وی موظف است ظرف مدت دو هفته نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام نماید. شایان ذکر است در صورت حادث شدن تاخیر از بابت این موضوع، تاخیرات غیرمجاز اعلام و براساس ماده 20 این قرارداد اقدام خواهد شد.

11-15- مصالح و تجهیزات زیر باید بی درنگ توسط شریک برداشته و خارج شود و به جای آن مصالح و تجهیزات درست و قابل قبول، به هزینه شریک نصب گردد:

الف) تجهیرات یا مصالح معیوب یا تجهیزات و مصالحی که موجب نقص ساختمان و عدم تضمین ایمنی یا کاهش و افت آن باشد.

ب) تجهیزات یا مصالحی که در جریان کار نصب یا آزمایش، آسیب دیده باشد.

ج) تجهیزات یا مصالح از نوع نامرغوب و فاقد کیفیت لازم.

د) مصالح یا تجهیزاتی که بر طبق طرح ها و مشخصات فنی مورد تصویب دستگاه نظارت قرار نگرفته باشند.

11-16- بازرسی کار:

الف) دانشگاه و یا نمایندگان او اعم از اینکه در پروژه مستقر باشند یا مستقر نباشند مجاز هستند همواره، در کلیه مراحل ساختمانی به کار دسترسی داشته باشند و شریک باید همه گونه تسهیلات را برای این دسترسی و بازرسی کار فراهم آورد.

شریک متعهد می باشد در زمان بازدید مدیران، دستگاه نظارت و یا نمایندگان دانشگاه ، در کلیه ایام هماهنگی لازم برای حضور خود و نمایندگان فنی به عمل آورد.

ب) بازرسی دستگاه نظارت از کار باید در فواصل منظم و یا سرعت منطقی به عمل آید تا سبب تاخیر در پیشرفت کار نشود. با این همه، اگر لازم شود که برخی از کارها بدون تصویب یا موافقت دستگاه نظارت پوشانده شود، در صورت لزوم باید برای بازرسی و به هزینه شریک پوشش آن برچیده شود. به طور کلی کارهایی که پوشانیده می شود باید قبل از پوشانیدن توسط دستگاه نظارت و حداکثر یک هفته پس از اعلام کتبی شریک صورت جلسه گردد. تهیه ، تنظیم و ارائه به موقع صورتجلسات بر عهده شریک می باشد.

11-17- شریک می بایست کلیه مدارک مقاطع مختلف اجرا اعم از نتایج آزمایشات، گزارشات مهندس ناظر و ... را در اختیار دانشگاه قرار دهد.

11-18- شريک ملزم به فيلمبرداری و مستند سازی پروژه از ابتدای آن از قبيل تهيه شناسنامه ساختمان، عکس برداری از پيشرفت فيزيکی پروژه، تهيه کاتالوگ و فیلم کوتاه می باشد.

11-19- شریک موظف است، بنا به نظر و تایید دانشگاه  نسبت به نصب تعدادی دوربین مدار بسته به همراه دستگاه DVR با امکان ارسال تصاویر زنده به شبکه داخلی مورد نظر دانشگاه جهت کنترل آنلاین اقدام نماید. هزینه تهیه، نصب و راه اندازی و نگهداری دوربین ها و تجهیزات جانبی آن بر عهده شریک می باشد.

11-20- شریک موظف است تابلویی متناسب با ابعاد پروژه با درج مشخصات کامل دانشگاه ، شریک و مشخصات ساخت پروژه را از آغاز تا پایان عملیات اجرایی در محل پروژه نصب نماید.

11-21- تامین آب و برق و امکانات موقت مورد نیاز دیگر برای اجرای پروژه و هزینه های مترتب بر آن به عهده شریک است و و هیچ گونه تسهیلاتی دانشگاه در اختیار شریک قرار نخواهد داد.

11-22- شریک موظف است گزارش کنترل پروژه را در قالب مورد تأیید دانشگاه و پس از تایید نماینده دانشگاه به صورت هفتگی برای دانشگاه ارسال نماید.

11-23- کلیه پرسنل و پیمانکاران می بایستی شئونات اسلامی را رعایت نمایند و چنانچه نماینده دانشگاه اعلام نماید فرد مذکور خاطی می باشد شریک موظف است قرارداد وی را با کارگاه فسخ نماید.

11-24- ارائه مستندات لازم در خصوص کیفیت و مرغوبیت مصالح ساختمانی از نظر جنس، درجه، رنگ، مشخصات ظاهری و ... به صورت جداگانه برای هر یک از مصالحی که وارد کارگاه می گردد.

11-25- با توجه به اينكه مالكيت زمين موضوع مشاركت متعلق به دانشگاه مي‌باشد، پس از تحويل زمين، كليه مسئوليتهاي اجرايي، حفاظت و ايمني بر عهده شريك بوده و شريك متعهد است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در هر زمان دانشگاه (و يا نمايندگان ايشان كه بصورت مكتوب به شريك معرفي مي‌گردند)، بتواند از پروژه بازدید نماید. شریک موظف است نسبت به تجهیز محل مناسب در پروژه به همراه کلیه تجهیزات و ارائه کامل مستندات مورد نیاز دانشگاه ( نقشه ها، برنامه زمانبندی، پروانه ساختمانی و ... ) و تحویل به نماینده دانشگاه اقدام نماید.

11-26- شریک وضعیت آب و هوا، اقلیم و موقعیت جغرافیایی محل، امکان تهیه آب و ملزومات و امکانات و تدارکات اجرایی عملیات موضوع قرارداد را در فصول مختلف سال با توجه به مدت اجرای کارها، در نظر گرفته است؛ تا هیچ یک از موارد مذکور باعث تأخیر در اتمام پروژه نگردد.

11-27- شریک اقرار مینماید دارای تشکیلات و توان مالی، فنی و اجرایی لازم و کافی برای انجام موضوع قرارداد و ایفای تعهدات قانونی و قراردادی است و مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به کار، حفاظت فنی، حوادث کارگاهی، تامین اجتماعی (ازجمله بهینه سازی مصرف انرژی)، بهداشت کار، قوانین مالیات و عوارض است و هزینههای مرتبط با امور مذکور را بر عهده دارد و در آورده وی منظور شده است.

11-28- مسئولیت بروز هرگونه حادثه و خسارت جانی و مالی و معنوی ناشی از کار و عدم رعایت ایمنی کارگاه نسبت به کارکنان و کارگران شریک و سازندگان و پیمانکاران جزء وی و اشخاص ثالث و مسئولیت هرگونه خسارات احتمالی به املاک مجاور در هر مرحله از پروژه و جبران آنها به عهده شریک است و پاسخگویی نزد مقامات قضایی از نظر حقوقی و جزایی و جبران خسارات و ضرر و زیان و همچنین جلب رضایت شاکیان خصوصی را بر عهده دارد.

11-29- شریک متعهد است که در زمانبندی تعیین شده در ماده چهار طرح معماری و نقشههای اجرایی را کتبا به دانشگاه  ارائه و تحویل نماید و بر اساس بند 3-10 و تبصره 1 ذیل آن از ماده 10 شرایط عمومی به تایید و تصویب برساند .

تبصره:تصویب نقشه ها توسط دانشگاه موجب سلب مسئولیت تهیه نقشه ها توسط شریک نشده و به هر حال مسئولیت تهیه نقشه های اجرایی، عدم تطابق با شریک می باشد.

11-30- شریک متعهد است ظرف مدت 20 روز پس از تایید و تصویب و ابلاغ نقشههای اجرایی،  نسبت به ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی منطبق با برنامه زمانبندی کلی اقدام و پیگیری لازم را برای تایید دانشگاه  به عمل آورد.

تبصره- خسارات ناشی از عدم اقدام به موقع به تشخیص دانشگاه ، بر عهده شریک خواهد بود.

11-31- هرگاه در اثر عمل، فعل یا ترک فعل شریک و یا کارکنان و کارگران، سازندگان و پیمانکاران جزء وی با تاسیسات شهری و یا تاسیسات موجود در محل اجرای موضوع قرارداد مانند ارتباطات تلفنی، لولههای آب و گاز، خطوط برق، شبکه فاضلاب،املاک مجاور یا مرتبط  و غیره صدمات و آسیبی وارد شود، هزینه ترمیم یا برقراری مجدد و جبران خسارات مربوط، بر عهده شریک است.در این راستا شریک مکلف و موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی و در حین طراحی ،استعلامات لازم را از شرکت های خدمات رسان به منظور اخذ نقشه های چون ساخت محل عبور خطوط شبکه به عمل آورد.

11-32- شریک متعهد است پس از تصویب نقشه تجهیز کارگاه جهت اجرای موضوع مشارکت توسط دانشگاه ، طبق برنامه زمانبندی تعیین شده نسبت به تجهیز کارگاه اقدام و ظرف مدت 3 ماه پس از تحویل موقت کار نسبت به برچیدن کارگاه اقدام نماید. همچنین تامین و تجهیز دفاتر نماینده دانشگاه و  دستگاه نظارت و آزمایشگاه در حد عرف کارگاهی و هزینه های مربوط و تامین هزینههای پذیرایی و لوازم اداری و مصرفی و حمل و نقل با نظر نماینده دانشگاه ، بر عهده شریک است.

11-33- شریک ملزم است کلیه لوازم مصرفی و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه را مطابق مشخصات مندرج در قرارداد و پیوستهای آن و در زمانبندی مناسب تامین نماید و به تایید  دستگاه نظارت برساند.

11-34- شریک موظف است یک نفر مهندس عمران با حداقل 10 سال سابقه کار برای پروژه های تا 5000 متر مربع زیر بنا، 15سال برای پروژه های 5000 تا 15000 متر مربع زیربنا و بیست سال برای پروژه های بالای 15000متر مربع زیر بنا را کتبا به دانشگاه معرفی و در صورت تایید دانشگاه ، ایشان را به عنوان سرپرست کارگاه (مقیم) تعیین و بصورت  مکتوب به دانشگاه و دستگاه نظارت اعلام نماید. سرپرست کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی با حفظ مسئولیت شریک با مسئولیت و نظارت او انجام گیرد.

چنانچه در هر مرحله و هر موقع توانایی فنی سرپرست کار گاه به نظر دانشگاه یا  دستگاه نظارت کافی تشخیص نشود، شریک موظف است بلادرنگ نسبت به تعویض سرپرست کارگاه و معرفی مهندس جدید واجد شرایط اقدام کند.

11-35- شریک موظف و متعهد است کار و کارگاه و موضوع قرارداد را به هزینه خود نزد شرکتها و موسسات بیمهای مجاز و معتبر در قالب بیمههای حوادث تمام خطر، کارگاهی، کیفیت ساخت و ساختمان، حوادث قهری (غیر مترقبه)و مسئولیت بیمه نماید و بیمه نامههای مربوط را به دانشگاه  ارائه و تسلیم نماید.

11-36- پرداخت کلیه هزینه های اخذ پروانه ساختمانی برابر قوانین و ضوابط شهرداری ، پیگیری تمام امور مربوط به اصلاح سند ، اخذ پروانه ،اخذ پایان کار ساختمانی، صورت مجلس تفکیکی، اسناد مالکیت تفکیکی واحدهای احداثی موضوع قرارداد و همچنین اخذ انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب اعم از کل ساختمان و هریک از واحدهای احداثی موضوع قراردادو پرداخت هزینههای متعلقه و مربوط به تمامی موارد مندرج در این بندونیزموضوع این قرار داد بر عهده شریک است و در آورده وی منظور شده است.

11-37-شریک موظف و متعهد است نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه بر اساس برنامه ریزی مربوطه اقدام نماید.عدم تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه توسط شریک از جمله عدم اخذ تسهیلات بانکی(کلا یا به موقع) و آثار و تبعات عدم تامین منابع مالی و خسارات ناشی از آن تماما بر عهده شریک است.

11-38-کلیه هزینه های مربوط به تهیه مصالح، تجهیزات، حمل و نقل، ماشین آلات و ابزار و دستگاههای اجرای کار، کارکنان، کارگران، دستمزدها، بیمهها و همچنین کلیه هزینههای جنبی از قبیل دیون دولتی و هزینههای ناشی ازاجرای قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات، هزینههای احداث تاسیسات و ساختمان موقت (تجهیز کارگاه) و سایر هزینههای مربوط، بر عهده شریک است.

11-39- تا زمان پایان پروژه، هر گونه فروش، انتقال و واگذاری حقوق و مزایای مترتب بر پیش‌فروش واحدهای مشارکت در ساخت ممنوع می‌باشد. با امضای این قرارداد، طرفین توافق می‌کنند که هیچ یک از طرفین حق انتقال، فروش، یا اجاره پیش فروش را ندارد. اما در صورتی که طرفین توافق نمایند، می‌توانند با امضای یک تفاهم‌نامه جدید، شرایط انتقال پیش‌فروش را تعیین کنند. این تفاهم‌نامه، باید توسط طرفین و مراجع مربوطه تأیید شود و تنها پس از آن اعمال خواهد شد.

فصل سوم- نظارت بر اجرای کار موضوع قرارداد:

علاوه بر نظارتهای تکلیفی و قانونی حاکم بر طراحی و ساخت موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامهها و دستورالعملهای مربوط که از طریق مهندسین ناظر و مبادی ذیربط انجام میگیرد، دانشگاه  بعنوان طرف قرارداد ضمن داشتن نظارت عالیه، مختار است از طریق  دستگاه نظارت بر اجرای کار و موضوع این قرارداد و مطابقت آن با نقشهها و مشخصات فنی خصوصی، عمومی و اجرایی و رعایت برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی و برنامه تامین مالی و سایر اسناد و مدارک قرارداد و قوانین و مقررات و ضوابط مربوط، به شرح ذیل نظارت نماید.

ماده12-  دستگاه نظارت:

12-1- دانشگاه  می تواند برای  نظارت بر اجرای کار و موضوع قرارداد و مطابقت آن با نقشهها و مشخصات فنی خصوصی، عمومی و اجرایی و رعایت برنامه زمانبندی (کلی و تفصیلی) و برنامه تامین مالی (کلی و تفصیلی) و سایر اسناد و مدارک قرارداد و قوانین و مقررات و ضوابط مربوط، دستگاه نظارت منتخب خود را تعیین و کتباً به شریک معرفی نماید.

12-2- شریک ملزم است اطلاعات و مدارک مورد نظر  دستگاه نظارت را در اختیار وی قراردهد و تسهیلات لازم را برای انجام نظارت فراهم نماید و دستورهای  دستگاه نظارت رادر  حدود این قرارداد و اسناد و مدارک آن، اجرا نماید.

12-3-  دستگاه نظارت ؛ ***********  برای نظارت بر حسن اجرای کار و موضوع قرارداد است و هرگونه تغییرات، اظهار نظرهای فنی و اصلاحات مورد نظر شریک و سازندگان و پیمانکاران جزء وی و بازرسان فنی با هماهنگی دستگاه نظارت  و پس از اخذ نظر موافق دانشگاه به شریک ابلاغ میگردد.

12-4- نظارت بر کار شریک (سازندگان و پیمانکاران جزء وی) در محدوده کارگاه و در شرایط خاص ( برای ساخت قطعات و تجهیزات) که در خارج از کارگاه انجام میشود بر عهده دستگاه نظارت بوده و در هر حال شریک باید گزارش پیشرفت کارها را که در خارج از کارگاه به منظور انجام تعهدات قراردادی صورت میگیرد، به دستگاه نظارت تسلیم نماید.

12-5- دستور انجام آزمایش مصالح یا کارهای انجام شده، توسط  دستگاه نظارت انجام میگیرد. در صورت نیاز به آزمایشگاه، انتخاب آزمایشگاه با نظر و تایید دانشگاه و هزینه شریک انجام خواهد شد .شریک موظف است که برای نمونه برداری از مصالح یا انجام هر نوع آزمایش به تعداد مورد نیاز کارگر به صورت رایگان و به هزینه خود، در اختیار دستگاه نظارت قراردهد. هرگاه نتایج آزمایشها با قرارداد و پیوستهای آن و قوانین و مقررات و ضوابط مربوط تطابق نداشته باشد، شریک ملزم است اصلاحات لازم و انجام آزمایشات مجدد را به هزینه خود انجام دهد.

12-6- در صورتیکه  دستگاه نظارت با ارسال اخطاریه، عدم رعایت مشخصات و نقشهها و دیگر مدارک فنی و قوانین و مقررات و ضوابط مربوط را به شریک اطلاع دهد و برای اصلاح کارها زمان تعیین کند، شریک ملزم است نسبت به رفع نواقص ، عیوب و اعمال اصلاحات لازم اقدام کند و در مدت تعیین شده نظر  دستگاه نظارت را تامین نماید.

تبصره 1- چنانچه شریک در مدت تعیین شده نسبت به رفع نقص و عیب و اصلاحات لازم و تامین نظر  دستگاه نظارت اقدام ننماید، دانشگاه  میتواند راسا یا به هر ترتیب که متقضی بداند کارهای معیوب و ناقص را اصلاح کند و هزینههای مربوط را به اضافه 30 درصد بالا سری ، از محل مطالبات یا تضامین و یا سهمالشرکه و واحدهای سهم شریک کسر و برداشت نماید. و شریک حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره 2- در صورتیکه عدم توجه به اخطار  دستگاه نظارت برای اصلاح هر کار معیوب و ناقص از سوی شریک تکرار شود، دانشگاه می تواند طبق ماده 25 شرایط عمومی قرارداد، اقدام نماید.

12-7-  دستگاه نظارت نمی تواند از تعهدات شریک بکاهد یا دستور تغییر مشخصات و مقادیر کار خارج از ترتیبات مقرر در قرارداد و پیوستهای آن را صادر نماید. شریک موظف است دستورهای خلاف  دستگاه نظارت را بلافاصله به صورت کتبی به دانشگاه اعلام و کسب تکلیف نماید.

12-8- در صورت تغییر  دستگاه نظارت، دانشگاه  باید موضوع را ظرف مدت 10 روز به شریک اطلاع دهد و شریک ملزم به همکاری با  دستگاه نظارت جدید جایگزین است.

12-9-  دستگاه نظارت با توجه به مقیاس پروژه و موضوع قرار داد راسا یا از طریق تعیین و معرفی ناظر مالی ( که با تایید دانشگاه انتخاب میشود) بر رعایت و اجرای برنامه تامین مالی و ایفای تعهدات شریک در تامین به موقع منابع مالی و هزینه کرد آن برای اجرای کار و موضوع قرارداد بر طبق برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی، نظارت مینماید.

ماده13- نظارت عالیه:

13-1- دانشگاه  برای بررسی اجرای موضوع قرارداد و ایفای تعهدات قانونی وقراردادی شریک، علاوه براختیار نظارت مستقیم از طریق  دستگاه نظارت دارای حق نظارت عالیه است و هر موقع که لازم بداند می تواند توسط نمایندگان خود عملیات شریک و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را مورد بازرسی قرار دهد و همچنین بر رعایت و اجرای برنامه تامین مالی و ایفای تعهدات شریک، تامین به موقع منابع مالی و هزینه کرد آن برای اجرای کار و موضوع قرارداد با لحاظ برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی، نظارت نماید.

13-2- شریک ملزم است هر نوع اطلاعات و مدارک مورد نظر را در اختیار نمایندگان دانشگاه بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این اقدام فراهم نماید.

13-3- چنانچه دانشگاه مشخصات مصالح و کارها را مغایر نقشهها و مشخصات فنی خصوصی، عمومی و اجرایی تشخیص دهد، شریک ملزم است مصالح و کارهای معیوب و ناقص را به هزینه خود اصلاح و تعویض نماید.

13-4- دانشگاه می تواند در صورت مشاهده عدم رعایت مسائل ایمنی یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و استانداردهای مربوط، دستور توقف بخشی از کار را صادر نماید. در این صورت شریک علاوه بر الزام به رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، حق مطالبه خسارت ناشی از توقف کار را ندارد و ایام توقف کار موضوع این بند موجب و موجد سازمان  مدت قرارداد نمیگردد.

ماده14- کلیه هزینه های مربوط به انجام نظارت شهر داری و تمدید های مرتبط، آزمایشها، رفع نقصها و اصلاح کار ها و سایر امور مرتبط با نظارت (به جز حقالزحمه دستگاه نظارت موضوع ماده 12)به عهده شریک است.

ماده 15- اعمال نظارت  دستگاه نظارت و نظارت عالیه دانشگاه و همچنین تایید و تصویب نقشهها و مشخصات فنی خصوصی، عمومی و اجرایی و دیگر موارد مربوط توسط دانشگاه ویا  دستگاه نظارت نافی مسئولیتهای قانونی و قراردادی شریک نمیگردد و رافع انجام وظایف، تکالیف، الزامات و تعهدات قانونی و قراردادی شریک نمیباشد.

فصل چهارم- تغییر مشخصات و مقادیر کار، تراکم مازاد، تغییر مدت قرارداد:

ماده 16- تغییر مشخصات و مقادیر کار:

16-1-هرگونه تغییر در مشخصات فنی، تغییر در سطوح مفید بنا، تغییر در سطوح غیر مفید بنا و یا هر تغییر دیگری مجموعاً تا 10 درصد کاهش یا افزایش با تشخیص و ابلاغ دانشگاه لازمالاجرا است و تغییر در مشخصات فنی، تغییر در سطوح مفید بنا، تغییر در سطوح غیر مفید بنا و یا هر تغییر دیگری اعم از کاهش یا افزایش مازاد بر 10 درصد صرفاً با توافق طرفین و منوط به تایید دانشگاه، امکانپذیر خواهد بود.

16-2- در مورد تغییر مشخصات فنی، تغییر در سطوح مفید بنا، تغییر در سطوح غیر مفید بنا و یا هر تغییر دیگری ، مبلغ مربوط به کاهش ویا  افزایش مشخصات فنی، تغییر در سطوح مفید بنا، تغییر در سطوح غیر مفید بنا ویا هر تغییر دیگری بر مبنای اسناد و مدارک فراخوان و برآورد هزینهها و در صورت عدم پیش بینی قیمتها در اسناد و مدارک مذکور بر مبنای نرخ های مصوب، متعارف و رایج مراجع رسمی به تاریخ انعقاد این قرارداد بر طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضیالطرفین محاسبه میگردد و به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

16-2-1- در صورت کاهش مشخصات  فنی، تغییر در سطوح مفید بنا، تغییر در سطوح غیر مفید بنا و یا هر تغییر دیگری، معادل مبلغ مربوط از آورده شریک کسر و به همان نسبت سهمالشرکه طرفین تعدیل خواهد شد. شایان ذکر است ملاک تعیین برآورد مبلغ کاهش و تقلیل مشخصات، قیمت روز کارشناسی با جلب نظر کارشناس دفتر فنی دانشگاه می باشد.

16-2-2- در صورت افزایش مشخصات  فنی، تغییر در سطوح مفید بنا، تغییر در سطوح غیر مفید بنا ویا هر تغییر دیگری، بنا به تشخیص دانشگاه به روش زیر عمل خواهد شد:

معادل مبلغ مربوط به افزایش مشخصات  فنی ،تغییر در سطوح مفید بنا ،تغییر در سطوح غیر مفید بنا و یا هر تغییر دیگری براساس اسناد مثبته زمان انجام فعالیت که توسط شریک ارایه می گردد، مورد بررسی و به نسبت سهمالشرکه طرفین تعیین و توسط دانشگاه به شریک پرداخت می شود. دانشگاه  در صورت عدم امکان پرداخت نقدی قدرالسهم خود معادل آن  را از واحدهای سهم خود با فرض اتمام و به قیمت کارشناسی روز زمان پرداخت قدر السهم خود به شریک واگذار خواهد نمود.

ماده 17- تراکم مازاد:

در صورت توافق طرفین با اخذ تراکم مازاد بنا به تشخیص دانشگاه به روش زیر اقدام خواهد شد:

معادل مبلغ مربوط به هزینه های افزایش تراکم  براساس اسناد مثبته، به نسبت سهمالشرکه طرفین با لحاظ ارزش افزوده افزایش تراکم در قیمت زمین تعیین و توسط دانشگاه به شریک پرداخت می شود. در صورت عدم امکان پرداخت نقدی قدرالسهم توسط دانشگاه، معادل آن از طریق واگذاری واحدهای سهم دانشگاه با فرض اتمام و به قیمت روز کارشناسی رسمی زمان پرداخت قدر السهم اقدام خواهد شد.

ماده 18- چنانچه بر اساس اتفاقات خارج ار حیطه اختیار طرفین از جمله محاکم صالحه مساحت زمین تغییر نماید. ( به غیر از اصلاحات زمان اخذ پروانه) به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

18-1- در صورتی که مساحت زمین تا میزان 10 درصد کاهش یابد و این کاهش موجب تغییر در تراکم نگردد، آورده طرفین تغییر نخواهد کرد.

18-2- در صورتی که مساحت زمین بیش از 10 درصد کاهش یابد یا چنانچه کاهش زمین تا میزان 10 درصد موجب تغییر در تراکم شود و یا چنانچه مساحت زمین به هر میزان افزایش یابد مشروط به غیر قابل تفکیک بودن زمین، در صورت تصویب هیات رئیسه دانشگاه آوردهها و سهمالشرکهها بر اساس مبانی این قرارداد و بر طبق نظر هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری یک نفر نماینده دانشگاه، یک نفر نماینده شریک و یک نفر مرضیالطرفین، تعیین و تعدیل خواهد شد .

ماده 19- تغییر مدت قرارداد:

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، مدت قرارداد می تواند تغییر نماید:

19-1-در صورتیکه اجرای تبصره 2 بند 10-3 ماده 10 شرایط عمومی،موجب افزایش مدت قرار داد شود.

19-2- در صورتیکه طبق ماده 16 شرایط عمومی، مشخصات فنی و سطوح پروژه و آورده طرفین حسب مورد کاهش یا افزایش یابد.

19-3- در صورتیکه اجرای ماده 17 شرایط عمومی، موجب افزایش مدت قرارداد گردد.

19-4- در مورد حوادث قهری موضوع ماده 28 شرایط عمومی که موجب تلف و از بین رفتن پروژه موضوع قرارداد نشده باشد.

19-5- در مورد تاخیرات مجاز طبق بند 20-3 از  ماده 20 شرایط عمومی.

تبصره- تاخیرات مجاز هیچگونه تغییری در آوردههای طرفین نخواهد داشت و افزایش مدت قرارداد ناشی از تاخیرات مجاز حقی برای شریک ایجاد نمینماید.

فصل پنجم- تاخیرات، تحویل موضوع مشارکت، انتقال اسناد:

ماده 20- تاخیرات:

20-1- به منظور بررسی تاخیرات شریک در اجرای موضوع قرارداد، کمیته تاخیرات مرکب از یک  نفر  نماینده دانشگاه، یک نفر نماینده شریک و در صورت لزوم یک نفر نماینده  دستگاه نظارت تشکیل میشود. اعضای کمیته مذکور باید کتبا توسط صاحبان امضاء مجاز معرفی شوند. جلسات کمیته از تاریخ انعقاد این قرارداد، هرسه ماه یکبار برگزار می گردد .

20-2-شریک موظف است از تاریخ انعقاد این قرارداد هر سه ماه یکبار لایحه تاخیرات را به دانشگاه  و کمیته تاخیرات تسلیم نماید. چنانچه شریک نسبت به تسلیم لایحه تاخیرات در مهلت مذکور اقدام ننماید، دانشگاه  می تواند از  دستگاه نظارت درخواست نماید که لایحه تاخیرات را تهیه و به کمیته تاخیرات ارائه نماید. هزینه تهیه لایحه تاخیرات توسط  دستگاه نظارت بر عهده شریک است و به منزله تایید لایحه مذکور توسط شریک لحاظ می گردد و در صورت عدم پرداخت به حساب بدهی وی منظور خواهد شد.

20-3- در صورت تاخیر شریک در هر یک از بخشهای جدول زمانبندی کلی و برنامه تامین مالی، موضوع توسط کمیته تاخیرات بررسی و مجاز و غیر مجاز بودن آن تعیین میگردد. تاخیرات مجاز محاسبه و به مدت قرارداد افزوده خواهد شد. تاخیرات مجاز هیچگونه تغییری در آورده طرفین و سهمالشرکه آنها ایجاد نمی نماید.

20-4- در مورد تاخیرات غیر مجاز بیش از یک سوم مدت هر یک از بخش های اسکلت و سفت کاری و نازک کاری طبق برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی و زمانبندی برنامه تامین مالی که در هر حال نباید مجموعاً از یک چهارم مدت قرارداد تجاوز نماید، دانشگاه   می تواند نسبت به فسخ قرارداد  اقدام و یا بر اساس بند 5-20  اقدام خواهد شد .

20-5- در صورتیکه تاخیرات غیر مجاز کل بیش از یک چهارم مدت قرارداد باشد، دانشگاه  مختار است بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید یا مطابق جدول ذیل برای تاخیرات غیر مجاز تا یک چهارم مدت قرارداد خسارت دریافت نماید.

| میزان تاخیر غیر مجاز کل | تاخیر غیرمجاز تا 25% مدت قرارداد به ازاء هر ماه | تاخیر غیر مجاز از 25% تا 30% مدت قرارداد به ازاء هر ماه | تاخیر غیر مجاز از 30% تا 35% مدت قرارداد به ازاء هر ماه |
| --- | --- | --- | --- |
| میزان خسارتی که به دانشگاه تعلق میگیرد. | معادل 1 درصد سهم الشرکه شریک | معادل 1.5 درصد سهم الشرکه شریک | معادل 2 درصد سهم الشرکه شریک |

تبصره : در صورت تاخیر غیر مجاز بیش از 35% کل مدت قرارداد  ، دانشگاه  علاوه بر دریافت خسارت طبق جدول فوق میبایستی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید . در صورتیکه بنا به تشخیص دانشگاه ادامه قرارداد مورد نظر باشد ، لازم است گزارش توجیهی برای اخذ نظر دانشگاه ارائه گردد.

20-6- در هریک از مواردیکه بر طبق بندهای 20-4 و 20-5 این ماده ، خسارت به دانشگاه  تعلق گیرد، معادل آن به نسبت از سهم شریک کسر و به سهم دانشگاه  اضافه خواهد شد و در صورت عدم تکافو معادل قیمت کارشناسی روز آنرا از محل تضامین ، مطالبات شریک و یا هرگونه داراییهای او برداشت و یا مطالبه نماید.

20-7- در صورت فازبندی شدن پروژه، چنانچه یک یا چند فاز تکمیل و با رعایت مفاد این قرارداد به تایید  دستگاه نظارت قابل بهره برداری باشد، صرفا فازهای تکمیل نشده در محاسبه تاخیر لحاظ و مشمول خسارت خواهد شد .

ماده 21- تحویل موضوع مشارکت

21-1- پس از اتمام و انجام عملیات موضوع قرارداد توسط شریک و تایید  دستگاه نظارت و بعد از اعلام کتبی شریک مبنی بر آماده و قابل بهرهبرداری بودن پروژه اعم از واحدهای سهم طرفین و کل ساختمان احداثی، دانشگاه  نسبت به بازدید از پروژه اقدام مینماید. در صورت فقدان عیب و نقص فنی و اجرایی و عواملی که مانع از بهره برداری می باشد، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست شریک، صورتجلسه تحویل موقت توسط دانشگاه  تنظیم و با امضائ صورتجلسه توسط صاحبان امضا مجاز شریک، واحدهای سهم دانشگاه تحویل موقت میگردد.

21-2- پس از تحویل موقت دوره تضمین پروژه به مدت یک سال شروع میشود که طی این مدت شریک موظف است کلیه نواقص و عیوب پروژه را به هزینه خود رفع نماید. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده دانشگاه می تواند راسا یا به هر ترتیب دیگری که متقضی بداند اقدام کند و هزینههای انجام شده را به اضافه 30 درصد بعنوان خسارت بدون مراجعه به مراجع قضایی از محل مطالبات و یا تضامین و یا اموال شریک و یا  واحدهای سهم شریک و یا از محل فروش واحدهای سهم شریک برداشت نماید.

21-3- تحویل قطعی : پس از اخذ پایانکار و در پایان دوره تضمین که در این قرارداد بمدت یکسال از تاریخ صورتجلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقص تعیین و مورد توافق طرفین میباشد ، دانشگاه  پس از دریافت تقاضای کتبی شریک مبنی بر تحویل قطعی موضوع مشارکت و تایید  اولیه آن ، اعضاء هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را تعیین و به اطلاع شریک می رساند . هیات تحویل قطعی پس از بازدید از کارگاه هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار شریک باشد ، مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحویل قطعی میگیرد و صورتمجلس آن را تنظیم می نماید .

ماده 22-انتقال اسناد مالکیت :

پس از پایان دوره تضمین پروژه و در صورت رفع نواقص و عیوب توسط شریک و به هزینه وی و تحویل قطعی و صدور گواهی  دستگاه نظارت مبنی بر تایید اتمام کلیه عملیات اجرایی و حسن انجام کار و بعد از اخذ پایانکار ساختمانی و صورت مجلس تفکیکی و پس از تسویه حساب کامل حسابهای فی مابین و تسهیلات بانکی و فک رهن عرصه واعیان واحدهای سهم دانشگاه  و پرداخت هزینههای مالیاتی و ارائه مفاصا حسابهای بیمه تامین اجتماعی، مالیاتی، عوارض شهرداری و انجام کلیه تعهدات قراردادی توسط شریک و متعاقبا انجام تمهیدات و مقدمات انتقال رسمی مالکیت ، دانشگاه  نسبت به انتقال رسمی واحدهای سهم شریک  به وی به اقدام خواهد نمود.

تبصره 1- کلیه هزینههای نقل و انتقال واحدهای سهم شریک از قبیل مالیات، عوارض، حقالثبت، حقالتحریر به عهده شریک است.

تبصره 2- پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی بر اساس آخرین وضعیت و تعیین مساحت دقیق ساختمان و واحدهای سهم طرفین در صورتمجلس تفکیکی، سهمالشرکه طرفین مطابق مفاد این قرارداد، نهایی و قطعی و ملاک تسهیم و تقسیم قرار خواهد گرفت.

تبصره 3 – تصمیم گیری برای انتخاب واحدها، پارکینگ ها و انباری ها و سایر فضاها برای تقسیم سهم بر عهده دانشگاه می باشد.

فصل ششم- تضامین، خسارات و جریمهها:

ماده 23- تضامین:

23-1- شریک همزمان با انعقاد قرارداد، جهت تضمین انجام تعهدات به میزان (پنج)5 درصد آورده شریک ، تضمین معتبر، نزد دانشگاه  میسپارد که پس از تحویل موقت به تشخیص دانشگاه  میتواند آزاد شود .

23-2- شریک مسئولیت کامل حسن انجام کارهای موضوع قرارداد را بر اساس پروانه، نقشهها، مشخصات فنی خصوصی، عمومی و اجرایی و سایر اسناد و مدارک قرارداد با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوط بر عهده دارد و به منظور حسن انجام کار تعهد مذکور و تحویل به موقع اتمام کار و سهم دانشگاه  ، معادل 10 درصد از کل سهمالشرکه شریک از واحدهای سهم وی، بعنوان تضمین ذخیره میگردد .

ماده 24- خسارات و جریمه ها

در صورتیکه بنا به تشخیص دانشگاه  ، شریک در اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف یا تاخیر نماید یا تعهدات اجرا شده او مطابق با مفاد قرارداد و پیوست های آن نباشد یا مطابق این قرارداد براساس  مقررات حاکم بر آن مکلف به جبران خسارات وارده و یا پرداخت جریمه و خسارت به دانشگاه  باشد، دانشگاه می تواند به تشخیص خود و بدون مراجعه به مراجع قضایی معادل خسارات و جریمه های متعلقه با اضافه 20% را از محل تضامین مذکور در بندهای ماده 23 و یا مطالبات و یا سپرده های شریک و یا سهم الشرکه شریک و یا از محل عین یا ارزش ریالی سایر واحدهای سهم شریک و یا از محل دیگر اموال متعلق به وی، جبران و برداشت نماید.

فصل هفتم – فسخ، انفساخ و خاتمه قرارداد:

ماده 25- فسخ قرارداد و اقدامات پس از فسخ

25-1- در صورتیکه تاخیر غیر مجاز شریک در انجام هر یک از تعهدات در هر یک از مراحل اجرایی اسکلت، سفت کاری، بیش از (یک سوم )3/1از مدت مقرر برای آن مرحله (براساس برنامه زمان بندی) گردد، دانشگاه میتواند بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد و تحویل کارگاه از شریک اقدام نماید.

25-2- چنانچه در حین هریک از مراحل مندرج در برنامه زمانبندی پروانه ، ساخت  و تحویل موقت ، تاخیرغیر مجاز بمدت بیش از یک چهارم مدت آن فعالیت گردد و یا بر مبنای جداول پیشرفت فیزیکی و براساس زمانبندی تفصیلی درصد تاخیرات کل پروژه از بیست درصد تجاوز نماید ، دانشگاه  حق دارد بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

25-3- در صورتی که شریک ظرف مدت 2 ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین، نسبت به شروع عملیات موضوع قرارداد و اقدام ننماید (به تشخیص دانشگاه ، دانشگاه  حق دارد  بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

25-4- در صورت عدم رعایت هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد توسط شریک (به تشخیص دانشگاه  )، دانشگاه حق دارد  بدون مراجعه به مراجع قضایی، قرارداد را فسخ نماید.

25-5- در صورت ورشکستگی و یا انحلال شریک (چنانچه شریک شخص حقوقی باشد) دانشگاه حق دارد بدون مراجعه به مراجع قضایی، قرارداد را فسخ نماید.

25-6- در صورتیکه شریک شخص حقیقی باشد و قبل از اتمام کار فوت نماید یا محجور گردد، دانشگاه  می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی پروژه را تصرف کند و کلیه هزینه های انجام شده توسط شریک را پس از تامین دلیل و پس از کسر دیون قانونی از قبیل بدهی تسهیلات بانکی، سود و جرایم متعلقه با احتساب سود دوره مشارکت، و سایر کسورات قانونی و قراردادی به تشخیص خود و بر مبنای قیمت کارشناسی روز (که توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب دانشگاه معین شده از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری) تعیین نماید و به ورثه یا جانشین قانونی شریک پرداخت یا عندالزوم در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع و تعیین تکلیف نماید. در هر حالت دانشگاه  می تواند دوام و اعتبار قرارداد را مجدداً تنفیذ نماید.

25-7- در صورتی که ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تنظیم و مبادله این قرارداد امکان تحویل زمین به تشخیص دانشگاه برای دانشگاه مقدور نگردد، این قرارداد بدون نیاز به اراده طرفین و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی خود بخود منفسخ می گردد.

25-8- در صورتی که بر خلاف مفاد قرارداد، بر اثر تغییرات یا به هر دلیل شریک تشکیلات و توان مالی یا فنی اجرایی لازم را به منظور اجرای موضوع قرارداد به تشخیص دانشگاه، از دست بدهد، دانشگاه با اخطار کتبی مراتب را به شریک اعلام می نماید تا نسبت به رفع موانع ظرف مدت مذکور در اخطاریه اقدام کند. در صورت عدم اقدام شریک در مهلت مذکور، دانشگاه  می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد و اخذ و برداشت کلیه خسارات و جرایم متعلقه از محل تضامین یا مطالبات یا سپرده ها یا عین و یا ارزش ریالی حاصل از فروش واحد های سهم شریک یا سهم الشرکه وی اقدام نماید.

25-9- در صورت فسخ قرارداد از جانب دانشگاه  به شرح زیر اقدام خواهد شد.:

الف- شریک موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام فسخ توسط دانشگاه، پروژه و محل آن را به دانشگاه تسلیم و تحویل نماید.

ب- شریک ضمن این قرارداد و ضمن عقد خارج لازم که نزد طرفین معین است، به دانشگاه وکالت بلاعزل داد که پس از فسخ قرارداد، دانشگاه  پروژه و محل اجرای موضوع قرارداد را بدون مراجعه به مراجع قضایی در اختیار گرفته و تصرف کند و به روش زیر اقدام نماید.

شریک حق ضم امین و وکیل دیگر را تا انجام و اتمام موضوع وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

در هر حال، دانشگاه  می تواند راساً یا از طریق نمایندگان خود و حتی بدون داشتن وکالت از شریک و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی پس از فسخ قرارداد پروژه و محل اجرای موضوع قرارداد را در اختیار گیرد و تصرف کند و به روش مندرج در اجزای این بند و سایر مفاد قرارداد اقدام نماید.

تبصره -  در صورت ممانعت یا ایجاد مزاحمت از ناحیه شریک یا کارکنان و سازندگان و پیمانکاران جزء وی یا اشخاص ثالث یا عدم رفع تصرف در ظرف مدت مذکور در جزء الف این بند، مسئولیت برعهده شریک است و خیانت در امانت و تصرف عدوانی محسوب می گردد و دانشگاه  مجاز است از طریق مراجع قضایی و با توسل به نیروی انتظامی نسبت به احقاق حقوق خود و جبران خسارات وارده و خسارات و جریمه های قراردادی اقدام نماید. شریک حق هرگونه ادعا  و دعوا در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمود.

ج- در صورت فسخ قرارداد توسط دانشگاه  ، زمین پروژه و کارهای  انجام شده بر روی زمین متعلق به دانشگاه  خواهد بود و هزینه های انجام شده از ناحیه شریک تا زمان فسخ ، بر مبنای مقادیر ساختار شکست ریالی و درصد پیشرفت فیزیکی هر جزء بر اساس قرار داد و اسناد و مدارک آن توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دانشگاه  از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری محل، محاسبه  می شود و پس از کسر30درصد خسارت به نفع دانشگاه  و همینطور کسر  خسارات و جریمه های متعلقه از جمله جریمه های تاخیر غیر مجاز و هزینه های فسخ و بالاسری و کسورات قانونی و قراردادی بدون مراجعه به مراجع قضایی ظرف مدت 18 ماه به شریک پرداخت خواهد شد و یا به تشخیص دانشگاه  به صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد.

تبصره 1 – در صورت اعمال فسخ توسط دانشگاه  در هر یک از موارد پیش بینی شده در این قرارداد، دانشگاه می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی خسارات وارده و جریمه ها و خسارات و وجه التزام های متعلقه و بالاسری مربوط و سایر مطالبات خود از شریک را، از محل هر یک از تضامین و یا مطالبات و یا سپرده ها و یا سایر اموال متعلق به شریک جبران و برداشت نماید.

تبصره 2 – در صورت اعمال فسخ توسط دانشگاه  در هر یک از موارد پیش بینی شده در این قرارداد، ادامه پروژه توسط دانشگاه  به هر صورت و به هر ترتیب که صلاح بداند، از همان زمان فسخ مجاز خواهد بود.

تبصره 3 – شریک حق هرگونه ادعا و اعتراض در خصوص این ماده و  اجزاء و بند ها و تبصره های آن را  در تمامی مراجع قضایی و قانونی و اداری از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 26 – خاتمه قرارداد:

پیش از اتمام کارهای موضوع قرارداد، طرفین می توانند با توافق یکدیگر و منوط به تایید و تصویب هیات رئیسه، قرارداد را خاتمه دهند. در این صورت به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف- دانشگاه کارهایی که ناتمام ماندن آن ها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است را با تعیین مهلت مشخص به شریک کتباً اعلام می کند تا شریک در مهلت تعیین شده آن کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.

ب- دانشگاه کلیه کارها اعم از کارهای ناتمام و کارهایی که پایان یافته است را تحویل می گیرد و اگر عیب و نقصی در مورد کارها مشاهده نماید، مراتب را با تعیین مهلت مشخص به شریک اعلام می کند و شریک موظف است در مهلت تعیین شده عیب ها  و نقص ها را به هزینه خود رفع نماید و سپس تحویل قطعی دهد.

در صورتی که شریک در مهلت مقرر رفع نقص و  عیب ننماید و همچنین در صورتیکه نواقص و عیوب پنهان بعداً عیان گردد، دانشگاه می تواند راساً و یا به هر ترتیب دیگری که مقتضی بداند از جمله از طریق انتخاب عوامل اجرایی و یا شریک جدید اقدام به رفع عیب و نقص نماید و هزینه های انجام شده را به اضافه 30درصد بعنوان خسارت به ترتیب مقرر در تبصره 1 ذیل جزء (ج) بند 9-25 ماده 25و بند 7-29 ماده 29 شرایط عمومی، جبران و برداشت نماید.

ج- در صورت درخواست خاتمه از سوی دانشگاه  ،پس از انجام هر یک از مراحل فوق، طرفین نسبت به تعیین هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری یک نفر نماینده دانشگاه  ، یک نفر نماینده شریک و یک نفر مرضی الطرفین اقدام می نمایند. هیات کارشناسی با بررسی صورت وضعیت نهایی اقدامات انجام شده توسط شریک، هزینه اقدامات انجام شده توسط شریک تا آن زمان را تعیین می کند و بر این اساس هزینه های انجام شده به قیمت روز ارزیابی می شود و ظرف مدت 3 ماه از تاریخ وصول نظر هیات مذکور راساً توسط دانشگاه  و یا توسط شریک جدید وی به شریک پرداخت خواهد شد.

تبصره1:در صورت درخواست خاتمه از سوی شریک محاسبات بند ج بر اساس آورده اولیه شریک در قرار داد انجام می پذیرد

دانشگاه می تواند معادل مطالبات شریک ناشی از این بند، از اراضی و املاک خود به شریک واگذار نماید.

تبصره 2 – دیون قانونی شریک از جمله بدهی تسهیلات بانکی و سود و جرایم متعلقه و سایر کسورات قانونی و قراردادی در صورت عدم ارائه مفاصا حساب های مربوطه (ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر ارزیابی هزینه اقدامات انجام شده توسط شریک به شرح فوق)، از مطالبات شریک کسر خواهد شد. مفاد و حکم این تبصره در کلیه مواردیکه در قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی آن هرگونه پرداخت به شریک را پیش بینی نموده باشد، جاری و حاکم خواهد بود.

تبصره 3– شریک هرگونه ادعا و اعتراض درخصوص این ماده و تبصره های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

فصل هشتم – حل اختلاف، حوادث غیرمترقبه و سایر موارد:

ماده 27 – حل اختلاف:

درصورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظايف محوله به هر نحوي، چنانچه طرفين نتوانند آنرا از طريق مسالمت‌آميز حل و فصل نمايند در اين صورت موضوع اختلاف به كميسيون ماده 94 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه به عنوان حكم مشترك و مرضي‌الطرفين ارجاع تا ظرف 6 ماه راي كميسيون حل اختلاف صلحاً صادر شود و رای مذکور قطعي و نسبت به طرفين لازم‌الاجرا خواهد بود. راي صادره از طريق كميسيون حضوراً ابلاغ یا به نشاني طرفين كه در اين قرارداد درج گرديده است به پيوست نامه اداري ارسال و ابلاغ خواهد شد.

ماده28  - حوادث غیر مترقبه (قهری):

28-1- درصورت بروز هرگونه رویداد که در قالب فورس ماژور قابل تعریف بوده و بنا به تشخیص دانشگاه بصورت موقت مانع از اجرای قرارداد توسط شریک شود قرارداد به مدت 90 روز به حالت تعلیق در می آید و پس از پایان مدت اخیر و عدم رفع وضعیت فورس ماژور طرفین می توانند یک بار دیگر مدت تعلیق را تمدید و پس از پایان مدت تعلیق و در صورت رفع موانع، اجرای مفاد قرارداد برای طرفین الزامی بوده و چنانچه پس از پایان مواعد تعلیق، موانع مرتفع نشود قرارداد منفسخ خواهد شد.

28-2-  چنانچه موضوع مشارکت قبل از تحویل موقت در اثر حوادثی که به تشخیص دانشگاه  دفع آن خارج از حیطه اقتدار شریک بوده است، از بین برود یا صدمه ببیند، خسارات وارده در مرحله اول باید از محل پوشش بیمه ای کارگاه تامین گردد و پیگیری اخذ خسارات بیمه مربوطه بر عهده شریک است. در صورت عدم پرداخت خسارت از ناحیه موسسه بیمه گر و عدم قصور شریک (به تشخیص دانشگاه  ) خسارات وارده توسط کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین به نسبت سهم الشرکه هر یک محاسبه و توسط طرفین تقبل خواهد شد.

ماده 29 – سایر موارد:

29-1- شریک حق واگذاری قرارداد و موضوع قرارداد را تحت هیچ یک از عناوین حقوقی از قبیل صلح، وکالت، بیع و غیره به صورت کلی یا جزیی یا مشاعی به اشخاص ثالث ندارد. عدم حق واگذاری به معنای  منع بکارگیری سازندگان و پیمانکاران جزء برای انجام هر یک از اجزاء و مراحل کار نمی باشد و شریک می تواند نسبت به بکارگیری سازندگان و پیمانکاران جزء واجد صلاحیت اقدام نماید و در هر حال شریک در مقابل دانشگاه  نسبت به اقدامات سازندگان و پیمانکاران خود نیز مطابق این قرارداد، مسئول است. شریک مکلف است قبل از شروع کار نسبت به معرفی سازندگان و پیمانکاران واجد صلاحیت موضوع این بند به دانشگاه  اقدام نماید.

29-2- در صورت توافق طرفین اگر عملیات اجرایی بعضی از بلوک ها یا فازهای موضوع قرارداد به اتمام برسد، تحویل موقت نسبت به بلوک ها و فازهای مذکور به تشخیص دانشگاه  ممکن خواهد بود.

29-3- هرگونه افزایش قیمت مصالح، قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار، حقوق و مزایای نیروی انسانی، بیمه ها و سایر هزینه هایی که به عهده شریک است تا زمان اتمام پروژه و تحویل قطعی و بعد از آن به هر دلیل از قبیل تغییر اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی ولو ناشی از تحریم ها و غیره، در میزان سهم الشرکه طرفین و آورده های آنها، تاثیری نخواهد داشت.

29-4- در اندازه گیری سطوح زیر بنا به منظور محاسبه دقیق سهم الشرکه ها، ملاک محاسبه صورت مجالس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک خواهد بود.

29-5- طرفین ضمن این قرارداد و ضمن عقد خارج لازم که نزد آن ها معین است و با عنایت به ماده 10 قانون مدنی حق فسخ و رجوع از مشارکت و تقسیم اموال موضوع قرارداد را طی مدت قرارداد و تا اجرای کامل موضوع مشارکت و تحویل قطعی (به استثنای موارد مصرحه در این قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی آن) از خود سلب و اسقاط نمودند.

29-6- در اجرای مفاد این قرارداد، چنانچه طرفین در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین به توافق نرسند،بنا به درخواست دانشگاه از کانون کارشناسان رسمی داد گستری کارشناس مرضی الطرفین از ناحیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و معرفی خواهد شد.

29-7- در کلیه مواردیکه به موجب قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی آن هرگونه پرداخت وجوه و یا تحویل اموال به شریک پیش بینی شده باشد، پرداخت وجوه و تحویل اموال به شریک موکول به تسویه حساب کامل تسهیلات بانکی اعم از اصل، سود و جرایم متعلقه، فک رهن زمین (به تشخیص دانشگاه ) و پرداخت هزینه های مالیاتی و ارائه مفاصا حساب های بیمه ای، تامین اجتماعی، مالیاتی و عوارض شهرداری و همچنین منوط به کسر و پرداخت مطالبات دانشگاه  از جمله خسارات، جریمه ها، بالاسری و سایر موارد مندرج در قرارداد و پیوست های آن و کسر کسورات و دیون قانونی خواهد بود.

29-8- شریک اقرار می نماید که مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس، کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ( مصوب 1337) نمی باشد و متعهد می گردد تا پایان قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون یاد شده را سهیم و ذینفع ننماید و سازندگان و پیمانکاران جزء خود و همچنین کارکنان خود و کارکنان سازندگان و پیمانکاران موصوف را از بین اشخاص موضوع و مشمول ممنوعیت قانون مذکور انتخاب ننماید.

29-9- دیون قانونی مربوط به زمین آورده دانشگاه از قبیل مالیات، عوارض قبل از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده دانشگاه و بعد از تاریخ انعقاد این قرارداد، بر عهده طرفین است که براساس سهم الشرکه طرفین محاسبه و پرداخت خواهد شد.

29-10- تمامی صفحات و اوراق همه نسخه های این قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی و سایر اسناد و مدارک قرارداد به امضاء صاحبان امضاء مجاز طرفین قرارداد رسیده است و ممهور به مهر آن ها گردیده است و کلیه صورتجلسات و توافقاتی که پس از انعقاد این قرارداد بین طرفین و یا نمایندگان آن ها تنظیم و یا مبادله می گردد، باید به امضاء و تایید کتبی صاحبان امضاء مجاز طرفین برسد و به مهر آنها نقش گردد.

دانشگاه                                                                                              شریک:

شرایط خصوصی

ماده 1 – آورده های طرفین

| ردیف | شرح هزینه | مبالغ میلیون ریال |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | هزینه توسط دانشگاه | هزینه توسط شریک | مسئول تأمین و پرداخت هزینه ها |
| 1 | ارزش زمین با کاربری موجود در قرارداد |  |  | دانشگاه |
| 2 | هزینه عوارض و ارزش پروانه |  |  | شریک |
| 3 | هزینه های نقدی پروانه اعم از برگه های نظارت نظام مهندسی، آموزش و پرورش، عوارض حمل و نقل، پسماند، بیمه و سایر هزینه های مربوطه، خریدتراکم مازاد |  |  | شریک |
| 4 | هزینه های طراحی فاز 1 و 2 و نما ( همه رشته ها به علاوه برگه های مربوطه و هزینه آزمایشات خاک، ژئوتکنیک و برگه ها به طور کامل |  |  | شریک |
| 5 | هزینه تامین مصالح و ساخت و آزمایشات حین اجرا و مجری نظام مهندسی به طور کامل و پایان کار – ایمنی |  |  | شریک |
| 6 | انشعابات اختصاصی، عمومی |  |  | شریک |
| 7 | سایر هزینه ها شامل مشاور، محوطه سازی، فضای سبز، بام سبز پست برق، امور زیر بنایی،تزئینات، گاز، حفاری، آتش نشانی، تجهیزات، پارکینگ، جرائم احتمالی شهرداری، بیمه تامین اجتماعی،بیمه تمام خطر، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما، مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه دریافت پایان کار، صورتجلسه نقدینگی، جابجایی، قطع درختان ، خسارت احتمالی به ساختمانهای مجاور و رهگزران |  |  | شریک |
|  | جمع آورده هر یک از طرفین |  |  |  |
|  | جمع آورده ها |  |  |  |

با توجه به جدول فوق، جمع آورده دانشگاه به مبلغ .............................................. ریال (به عدد) .............................................................. ریال (به حروف) و جمع آورده شریک به مبلغ ..................................................................... ریال (به عدد) .......................................................... ریال (به حروف) تقویم و مورد تایید قرار گرفت. لذا کل مبلغ مشارکت ................................................................ ریال (به عدد) .......................................................... ریال (به حروف) است.

تبصره 1 – آورده های طرفین قطعی است و مشمول هیچگونه تعدیل و یا افزایش قیمت سنوات نخواهد شد.

تبصره 2 – در صورت تغییر در مشخصات ،تغییر در سطوح مفید بنا،تغییر در سطوح غیر مفید بنا، اخذ تراکم مازاد و سایر مواردی که موجب تغییر در آورده های طرفین و سهم الشرکه آن ها گردد، بر طبق شرایط عمومی این قرارداد، اقدام خواهد شد.

تبصره3 -اخذ پایان کار ساختمانی، صورت مجلس تفکیکی، اسناد مالکیت تفکیکی واحدهای احداثی موضوع قرارداد و همچنین اخذ انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب اعم از کل ساختمان و هریک از واحدهای احداثی موضوع قراردادو پرداخت هزینههای متعلقه و مربوط به تمامی موارد مندرج در این بندونیزموضوع این قرار داد بر عهده شریک است و در آورده وی منظور شده است

تبصره 4- حق الزحمه دستگاه نظارت (موضوع ماده 12 شرایط عمومی) توسط دانشگاه  پرداخت و در انتهای پروژه بر اساس اسناد پرداختی به آورده دانشگاه  افزوده و قدرالسهم نهایی محاسبه خواهد گردید .

تبصره 5- مبلغ نهایی عوارض صدور پروانه جهت مساحت کل بنا بر اساس مفاد قرارداد ، فیش صادره از طرف شهرداری بوده و در قدرالسهم نهایی منظور می گردد .

ماده 2 – سهم الشرکه طرفین

براساس آورده های طرفین و مبانی این قرارداد، سهم الشرکه دانشگاه  ............. درصد و سهم الشرکه شریک ............. درصد به شرح ذیل تعیین می شود که در جدول ذیل خلاصه شده است :

الف – سهم الشرکه دانشگاه:

................ درصد از واحدهای اداری  حدوداً .................. واحد به مساحت خالص ................. مترمربع.

................ درصد از واحدهای تجاری حدوداً .................. واحد به مساحت خالص ................. مترمربع.

................ درصد از سایر کاربری ها به مساحت خالص ..................... مترمربع.

ب – سهم الشرکه شریک:

................ درصد از واحدهای اداری حدوداً .................. واحد به مساحت خالص ................. مترمربع.

................ درصد از واحدهای تجاری حدوداً .................. واحد به مساحت خالص ................. مترمربع.

................ درصد از سایر کاربری ها به مساحت خالص ..................... مترمربع.

تبصره 1 – سهم الشرکه تعیین شده در صورتی نافذ خواهد بود که هر یک از طرفین تمامی تعهدات و تکالیف قراردادی خود را به طور کامل و در موعد مقرر انجام دهند.

تبصره 2 – در اندازه گیری سطوح زیر بنا به منظور محاسبه دقیق سهم الشرکه هر یک از طرفین نسبت به واحد های متعلقه ، صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت، ملاک و مبنای محاسبه خواهد بود.

| سهم الشرکه طرفین |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | کاربری | کل واحد ها |  | سهم الشرکه دانشگاه |  | سهم الشرکه شریک |  | توضیحات |
|  |  | تعداد واحد | متراژ | تعداد واحد | متراژ | تعداد واحد | متراژ |  |
| 1 | اداری |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تجاری |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع |  |  |  |  |  |  |  |  |

ماده 3 -  تعیین واحدهای سهم طرفین:

3-1- پس از صدور گواهی دستگاه نظارت مبنی بر تایید تحقق 40 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه و اتمام مراحل اسکلت، سقف و تیغه چینی داخلی ساختمان و واحدها و صدور گواهی عدم خلاف از ناحیه شهرداری، واحدهای سهم هر یک از طرفین توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان دو طرف با در نظر گرفتن قیمت واحدها و منطبق با قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن، براساس سهم الشرکه طرفین معین می شود و صورتجلسه تعیین واحدها  با تعیین 10 درصد از واحد های سهم شریک به عنوان واحد های  تضمین تنظیم خواهد شد. صورتجلسه مذکور باید به امضاء صاحبان امضاء مجاز شریک برسد.

تبصره 1 – قیمت واحدها با لحاظ جمیع جهات از جمله مرغوبیت واحد در طبقات و با در نظر گرفتن ضریب طبقات و وضعیت و موقعیت واحد در هر طبقه مشخص می گردد. قیمت واحدها و ضریب طبقات، توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری یک نفر نماینده دانشگاه  ، یک نفر نماینده شریک و یک نفر مرضی الطرفین، تعیین می گردد.

تبصره 2 – در صورت عدم حصول توافق بین طرفین در تعیین واحدهای سهم هر یک، هیاتی مرکب از نماینده دانشگاه ، نماینده شریک و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین تشکیل و با در نظر گرفتن قیمت واحدها و با لحاظ مفاد این ماده و تبصره 1 فوق، واحدهای سهم هر یک از طرفین تعیین خواهد شد.

3-2- تعیین واحدهای سهم طرفین به عنوان پایان مشارکت محسوب نمی شود.

دانشگاه                                                                                         شریک: